## Sheet1
|  |  | 7월 | [23 empty] | 8월
|  |  | 1주차 |  |  | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 5주차
|  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4
기획 | 프로젝트 기획 |  | 1주차 8: 기획 및 프로토 타입 작성
| 요구사항 명세 |  | 1주차 9: 요구사항 명세서 작성
설계 | 테이블 설계 |  | 1주차 8: 테이블 구조 설계
| 데이터베이스 구현 |  | 1주차 8: 테이블 작성; 2주차 12: 샘플 데이터 작성
작업 | 회원 | 로그인 / 회원가입 | 2주차 12: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
|  | 마이페이지 | 2주차 14: 구현; 4주차 27: CSS / JavaScript
| 상품 | 상품 보기/검색 | 2주차 13: 구현; 4주차 27: CSS / JavaScript
|  | 회원 상품구매 | 2주차 15: 구현; 4주차 27: CSS / JavaScript
|  | 회원 상품판매 | 2주차 15: 구현; 4주차 27: CSS / JavaScript
| 서비스 | 상품후기 | bar: 2주차 14 to 3주차 23
|  | 알림 | 3주차 21: 구현; 4주차 30: CSS / JavaScript
| 관리자 | 사이트 이용 통계 | 3주차 19: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
|  | 회원관리 | 2주차 15: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
|  | 상품관리 | 2주차 15: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
|  | 공지사항 | 2주차 12: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
|  | FAQ | 2주차 12: 구현; 4주차 26: CSS / JavaScript
발표 | PPT작성 및 준비 |  | 5주차 2: PPT작성 및 준비
| 정유한 | 회원 페이지 구현
| 안소은 | 상품 상세페이지 + 상품 구입/판매
| 윤기태 | 상품 후기 + 상품 검색/리스트
| 박세환 | 관리자 + 알림